**

**المملكة المغربية**

**وزارة الداخليــــــة**

**جهـة بني ملال-خنيفرة**

**اقليـــم بنـــي مـــلال**

**جماعــة بنـــي مـــــــلال**

**م.ع.م.ج.**

**تقرير إخباري حول وضعية اشغال وصفقات في طور الإنجاز صفقات في طور المصادقة وصفقات في طور الاعلان عنها**

**- وضعية اشغال وصفقات في طور الانجاز**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رقم الصفقة** | **موضوع الصفقة** | **نائل الصفقة** | **المبلغ الإجمالي** | **نسبة تقدم الأشغال** | **ملاحظات** |
| **01/2021** | **تتمة وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال: الشطر الأول من أشغال إصلاح المجزرة الجماعية وبناء محطة لمعالجة المياه العادمة.** | **Groupement des Stes ANALI BTP et SME2D** | **9.325.640,01** | 99 % | **الزيادة في حجم الاشغال جارية** |
| **04/2022** | **تتمة وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال**  **حصة : الشطر الثاني للأشغال النهائية** | **Groupement : INGTELMA SARL & INDUSTRIE EQUIPEMENTS & MAISON DU BATIMENT BOUDRAA** | **15.039.609,02** | 99% | **في طور الانجاز** |
| **11/2023** | **تتمة وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال:**  **حصة : أشغال التركيب والعزل ألتبريدي للغرف الباردة** | **Ste VENTEC S.A** | **6.448 998,02** | 55% | **في طور الانجاز** |
| **04/2024** | **أشغال تثبيت نظام المراقبة بالكاميرات لمدينة بني ملال** | **Ste AB Protection** | **21.504 582,00** | 65% | **في طور الانجاز** |
| **05/2024** | **اشغال الولوجيات مدينة بني ملال** | **Ste B.F BTP SARL AU** | **1 791 739,20** | 15% | **في طور الانجاز** |
| **8/2024** | **تتمة وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال : حصة اشغال تجهيز المجزرة** | **Ste ALAMRA VERT –TD SARL** | **18 549 744,48** | 60% | **في طور الانجاز** |
| **11/2024** | **اشغال الانارة العمومية بشارع الدار البيضاء ، شارع المتنبي وتتمة شارع الحسن الثاني داخل مدينة بني ملال** | **Ste SOGADELEG SARL AU** | **1.945.980,00** | 70% | **في طور الانجاز** |
| **12/2024** | **دراسة حماية مدينة بني ملال من الفيضانات** | **Ste C4E AFRICA Sarl AU** | **429 300,00** | 15% | **في طور الدراسة** |
| **13/2024** | **تهيئة ملاعب القرب بالعشب الاصطناعي بمدينة بني ملال** | **Ste U ECLAIRAGE SARL AU** | **1 974 144,00** | 100% | **في طور تسليم الاشغال** |
| **18/2024** | **انجاز دراسة اعداد مخطط التنقلات الحضرية المستدامة لمدينة بني ملال** | **Ste. INNOV ENGINEERING CONSULTING Sarl Au** | **1 431 000,00** | - | **دراسة الصفقة في طور الانجاز** |
| **21/2024** | **اشغال طمر النفايات وصيانة المطرح العمومي بمدينة بني ملال** | **Ste casa technique** | **19. 711 800,00** | 20% | **الاشغال في طور الانجاز** |
| **01/2025** | **انجاز خبرة جيوتقنية حول استقرار ثلاثة منحدرات صخرية بمدينة بني ملال** | **LABORATOIRE PUBLIC D’ETUDES (L.P.E.E)** | **192.000,00** |  | **الامر ببدء الخدمة بتاريخ**  **05/05/2025** |
| **02/2025** | **وضع نظام العنونة بمدينة بني ملال** | **SIGMATOP SARL** | **216 000,00** |  | **الامر ببدء الخدمة بتاريخ**  **24/04/2025** |
| **03/2025** | **شراء سيارتين لفائدة جماعة بني ملال** | **Ste ARV MOTORS NEGOCE SARL** | **398 000,00** |  | **في انتظار التأشير** |
| **المجموع** | | | **98.958.536,73** | | |

**2 - (صفقات في طور المصادقة وصفقات في طور الاعلان عنها**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رقم طلب العروض** | **موضوع الصفقة** | **تاريخ فتح الاظرفة** | **المبلغ التقديري والمبلغ الاجمالي** | **نائل الصفقة** | **ملاحظات** |
| 05/2025 | **تهيئة ملاعب القرب بالعشب الاصطناعي بمدينة بني ملال** | 16/04/2025 | 1.944.000,00 |  | عديم الجدوى |
| 06/2025 | **اشغال التهيئة الحضرية : تهيئة طريق بحي الشرف بمدينة بني ملال** | 30/04/2025 | 6.328.200.00 |  | فتح الاظرفة بتاريخ 30/04/2025 |
| 07/2025 | **اشغال الصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء والمحافظة عليها بمدينة ملال** | 05/05/2025 | 9 044 400,00 |  | فتح الاظرفة بتاريخ 05/05/2025 |
| 08/2025 | **اشغال الانارة العمومية وتأهيل شبكة الجهد المنخفض في حي** | 15/05/2025 | 3.540.339,30 |  | فتح الاظرفة بتاريخ 15/05/2025 |